## progetti PNRR
SETTORE | RUP | Codice Misura | CUP | Titolo progetto | Totale Progetto | Amministraz | non nativi PNRR | Stato progetto | Termine Lavori
III | Ing. Sgaramella Daniele | M2C4I2.2 | J97H21000920004 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO SERVIZI DI PIAZZA D'ANGIO' | 130000 | G080 - Ministero dell'Interno | (linea finanziamento art. 1 c. 29 e ss. L. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024) | chiuso | data fine lavori 14.04.2023 e termine certificato di reg esecuzione previsto 30.07.2023
III | Ing. Mandina Giuseppe | M2C4I2.2 | J95J20000020001 | EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE L'ASILO NIDO PRIMAVERA VIA SERRANUDA SNC INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE ASILO NIDO PRIMAVERA | 129760 | G080 - Ministero dell'Interno | (art. 1 c. 29 e ss. L. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024) | chiuso in data 06/03/2021 (cert. Reg. esecuzione) | chiuso in data 06/03/2021 (cert. Reg. esecuzione)
III | Geom. Angelo Cassano | M2C4I2.2 | J97H21000860001 | CENTRO POLIVALENTE VIA CARMINE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE | 129981.69 | G080 - Ministero dell'Interno | (Linea finanziamento: art. 1 c. 29 e ss. L. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024) | chiuso in data 11/03/2022 | chiuso in data 11/03/2022
III | Ing. Sgaramella Daniele | M5C2I2.1 | J91B18000380001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN ZONA MADONNA DELLA SANITA - VIA SANITA Decreto 02/04/2021 (Ministero dell’Interno (G.U. Serie Generale n. 84 del 08/04/2021) | 2750000 | G080 - Ministero dell'Interno |  | in fase di esecuzione | data fine prevista 31.03.2026
III | Ing. Sgaramella Daniele | M5C2I2.1 | J97H20002070001 | STADIO PERGOLO - LOCALITA' PERGOLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA STADIO PERGOLO IN ZONA PERGOLO DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA NAZIONALE - LOTTO 2 (Ministero dell’Interno (G.U. Serie Generale n. 84 del 08/04/2021) | 2750000 | G080 - Ministero dell'Interno |  | in fase di esecuzione | data fine prevista 31.03.2026
III | Ing. Sgaramella Daniele | M1C3-3I1.2 | J97B22000210006 | RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA. "APRITI LIBRO! ACCESSIBILITA' E INCLUSIONE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE "ISIDORO CHIRULLI" DI MARTINA FRANCA" | 550000 | Ministero della Cultura |  | in fase di esecuzione | fine prevista 30.03.2024
III | Ing. Gianfranco Calella | M2C4I2.2 | J94H23000210006 | PALAZZO DUCALE – SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2023- LOTTO 1 | 331798 | G080 - Ministero dell'Interno |  | in fase di esecuzione | data fine prevista 31.03.2026
III | Ing. Sgaramella Daniele | M2C4I2.2 | J94H23000150006 | PALAZZO DUCALE – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI – CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2024 – LOTTO 2 | 130000 | G080 - Ministero dell'Interno |  | in fase di esecuzione | data fine prevista 31.03.2026
IV | Ing. Mandina Giuseppe | M2C1I1.1 | J91G22000210006 | PROGETTO DI FORNITURA DI STRUTTURE INTELLIGENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARTINA FRANCA | 997142.57 | Ministero della Transizione ecologica |  | ammesso a finanziamento | fine prevista 31.03.2026
V | Dott.ssa Vitale Donata | M5C2I1.2 | J94H22000090006 | PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' PIAZZA ROMA N. 32 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' | 715000 | C040 - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali |  | avvisi deserti | fine prevista 31.03.2026
V | Dott.ssa Latagliata Maria Rosaria | M5C2 I1.1.1 | J94H22000030006 | SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI | 211500 | C040 - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali |  | in corso di attuazione | fine prevista 31.03.2026
V | Dott.ssa Vitale Donata | M5C2 I1.1.4 | J14H22000110006 | RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI | 210000 | C040 - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali |  | fase di avvio gara | fine prevista 31.03.2026
Digitale | Dott. Molendini Vincenzo | M1C1I1.2 | J91C22000120006 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 252118 | V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE |  | in stato di progettazione | fine prevista 24/01/2025
Digitale | Dott. Molendini Vincenzo | M1C1I1.4.1 | J91F22000340006 | MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE "PIAZZA ROMA 32" AGGIORNAMENTO SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER CITTADINO | 280932 | V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE |  | in fase di esecuzione | fine prevista 10/05/2024
Digitale | Dott. Molendini Vincenzo | M1C1 I1.4.5 | J91F22003380006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | 59966 | V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE |  | in fase di esecuzione | fine prevista 27/12/2023
Digitale | Dott. Molendini Vincenzo | M1C1 I1.4.3 | J91F22003590006 | ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA | 56451 | V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE |  | in fase di affidamento | fine prevista 16/03/2024
Digitale | Dott. Molendini Vincenzo | M1C1 I1.4.3 | J91F22003580006 | ADOZIONE APP IO | 16744 | V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE |  | in fase di progettazione | fine prevista 06/03/2024
Digitale | Dott. Molendini Vincenzo | M1C1 I1.4.4 | J91F22003600006 | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE | 14000 | V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE |  | in fase di progettazione | fine prevista 31/10/2024
III | Ing. Sgaramella Daniele | M5C3I1.1.1 | J97H21009020001 | EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN "VIA SERRANUDA ANGOLO VIALE EUROPA "(ATTUALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA) VIA SERRANUDA ANGOLO VIALE EUROPA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA * | 59864 | Trattasi di linee di finanziamento L.160/2019 art. 1 commi 311 e 312 - DPCM 17.07.2020, afferibili alla misura PNRR M5C3I1.1.1 e parzialmente presenti sul sistema Regis. L'istruttoria per l'ammissione al PNRR della linea di finanziamento riguardante il suindicato DPCM è ancora in corso, pertanto si resta in attesa di risposte da parte dell'Amministrazione Centrale
III | Ing. Sgaramella Daniele | M5C3I1.1.1 | J92B22002290001 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA SORTE" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. AOSTA" * | 59863.75
III | Geom. Angelo Cassano | M5C3I1.1.1 | J97H20001750001 | INTERVENTI NECESSARI A TRASFORMARE EX PALESTRA GRASSI IN UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE E SCIA ANTINCENDIO * | 58200